Versjon 1.0.3  03.03.2008

| #### Pri | #### Akt.Nr. | Ressurs Navn og tidsverk | #### System | #### Oppgave | Beskrivelse | Lenker | Status | Gjennomførings Periode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | BM VB | qaBase obs_pgm | #### Hvordan bestemme hva som skal kontrolleres - betydning av obs_pgm | I dag spiller obs_pgm to roller: 1. Den angir hvilke parametere vi forventer fra stasjonene. 2. Styrer hvilke parametere som skal kontrolleres i kvQabase (unntak: observasjoner fra skip kontrolleres uansett). Det er reist spørsmål om vi bør finne en annen måte å bestemme 2) på. Problemet vil bli spesielt aktualisert når vi senere ønsker å kontrollere aggregerte verdier og utenlandske stasjoner. Kolonne 'to_time' bør implementeres snarest. Hvis ikke vil systemet fortsette å produsere mangelrader ut fra kombinasjoner av stationid, paramid,typeid osv. som for lengst er avluttet eller avløst av annet. | Mail: SV: Forslag til endring av tolking av obs_pgm i qaBased. (fra Per-Ove 05/18/2005 03:03 PM) | Det har vært avholdt 2 arbeidmøter om obs_pgm (3/4 og 24/4 2006). Det ser ut til å være enighet om ikke lenger å benytte obs_pgm til å bestemme hva som skal kvalitetskontrollere (i stedet kontrollere alt vi legger inn i Kvalobs), men det vil også være aktuelt med andre bruksmåter for obs_pgm. Enighet om ny kolonne 'to_time' Ny kolonne ”test” for å flagge testdata. Ny kolonne som angir avvik fra standard UTC obstermin (sommertid på nedbørstasjoner) Se oppgave 21. Ny kolonne i obs_pgm, for eksempel kalt 'unreliable', som blir satt lik 'true' hvis man ønsker at verdien av denne parameteren for denne stasjonen skal forkastes av Kvalobs. Men det kan tenkes andre måter å løse dette på. Se oppgave 24. Format: YYYYMMDD HH:MM | Gjøres først. Mar 08 |
| 0 | 21 | BM VB | qaBase obs_pgm | Sommertid for nedbørstasjoner | Nedbørstasjoner som sender inn ukekort (typeid=402) bryr seg ikke om UTC-tid, men tar observasjonen til samme klokkeslett (08 norsk tid) hele året. Dette er problematisk da KvalobsDB og KlimaDB opererer i UTC. Ved sommertid kommer observasjonen inn for kl 06 UTC og om vinteren ved normaltid for kl 07 UTC. Dette gjør det vanskelig å holde obs_pgm riktig oppdatert slik den er i bruk idag. Det foreslås derfor å legge til en kolonne med korriger_tid TRUE/FALSE som vil være satt til TRUE for typeid=402 og FALSE for alle andre. Hvis den er satt til TRUE så må det sjekkes mot en hjelpetabell som inneholder en kolonne for alle datoer hvor tiden endres (på samme måte som fromtime i obs_pgm: tiden fra data i denne raden gjelder; man kan da hente maks dato fra hjelpetabellen som er mindre eller lik obs-tiden), og en kolonne for antall timer som det skal korrigeres for i obs_pgm (2 timer for sommertid og 1 time for vintertid, eks 20.03.2005 2). Obs_pgm bør holde seg til UTC tid. Må fikses manuelt på 2 kritiske tidspunkter i året slik det er i dag | Bugzilla: 937 Sommertid for nedbørstasjoner |  | Gjøres først. Mar 08 |
| 0 | 24 | BM VB | qaBase obs_pgm | Forhåndskvalifisering | Dagens system med QC1-0 for å forkaste parametere fra måleinstrumenter vi vet er upålitelige, er for tungvint. Info om målere som midlertidig sender feilaktige verdier bør inn i en tabell i St-Info-Sys. For Kvalobs er et forslag å opprette en ny kolonne i obs_pgm, for eksempel kalt 'unreliable' som blir satt lik 'true' hvis man ønsker at verdien av denne parameteren for denne stasjonen skal forkastes av Kvalobs. Men det kan tenkes andre måter å løse dette på. Behov for at Obsdiv på en enkel måte kan sperre ute sensorer som løper løpsk. Tilsvarende enkelt skal det være å ”friskmelde” sensorer. | Mail: RE: Forhåndskvalifisering- for tungvint i dag (Lars 05/13/2005 12:23 PM) | I st_info_sys er det i tabell sensor_level foreslått en kolonne ’operational’ som vil kunne brukes til å oppdatere den nye kolonnen i obs_pgm som er foreslått. | Gjøres først. Mar 08 |
| 0 | 41 | BM 3 d VB | Flyt inn i Kvalobs | Backup av rader i data-tabellen som overskrives. Vesjonering. | Hvis rader i data-tabellen overskrives, vil i dag de opprinnelige data være tapt. I noen tilfeller er dette svært uheldig, f.eks. hvis en melding kommer inn med feil tidsstempling og overskriver en observasjon fra en tidligere termin. Versjonere data i data- og textdata-tabellen slik at data aldri overskrives | Bugzilla: 933 Backup av rader i data-tabellen som overskrives |  | Gjøres først. Mar 08 |
| 0 | 50 | BM 3 d VB | Database | Transaksjoner | Gjøre all innleggelse og uthenting av data fra databasen til transaksjoner. |  |  | Gjøres først. Mar 08 |
| #### 0 | #### 140 | PS | #### Implementering | #### Prosedyrer for implementering og testing | Før idriftsetting må testversjon kjøre på aktuelle data og resultatet godkjennes av systemeier. Gjelder både Kvalobs og HQC Krever fullstendig parallelt system, også på dataflyt. Kv2klima mot testbasen KD2. Datafangst….. KRO….. Synopproduksjon…… |  |  | Mar 08 - |
| 0 | 150 | LA JM | Flagg |  | Arve av flagg fra grunnlagsdata til aggregerte verdier. |  | Se oppgave 26, 12 | Mar 08 |
| 0 | 404 | BM 5 d VB KJ PE | Software og Hardware | Byggesystem | Endre byggesystemet til autotools |  |  | Gjøres først. Mar 08 |
| 1 | 10 | VB 2 dv | Aggregator | Aggregere RR_12 for Geonor. | Forbedre aggregering av RR_12 fra Geonor for å filtrere svingninger i streng. | Bug: | Utført Svikter for test RR_24<0 og RR_12>0 | Des 07 – Jan 08 Mar 08 |
| 1 | 11 | VB 1 dv | Aggregator | Feil i aggregator for TAX_12 og TAN_12 | Feil verdi tilordnes TAX_12 og TAN_12 etter HQC behandling. | Bug: | Utført Verifisering avsluttet OK. | Des 07 – Jan 08 Feb 08 |
| 1 | 22 | BM VB | qaBase | QABase takler ikke mer enn en typid for samme paramID | Når data hentes ut fra databasen ser det ut til at hver paramid bare hentes ut en gang, selv om samme paramid fins i flere versjoner. Resultatet er at hvis en observasjon med samme parameter i flere typeid kommer inn, vil sjekkene bare bruke den ene av disse i kontrollene. Den andre blir ignorert. Siden obs_pgm på ingen måte er statisk, medfører dette alvorlige problemer ettersom nedlagte typeid fortsetter å produsere manglende data i Kvalobs. Misvisende og feilaktig flagging av data. | Bugzilla: 967 QABase takler ikke samme paramID med forskjellig typeid på samme stasjon |  |  |
| #### 1 | #### 27 | BM VB | #### qaBase | QABase ignorerer typeid i signaturen i checks-fila. | QABase takler ikke at en bestemt typeid er angitt i signaturen i checks-tabellen. Kontroll-scriptene kjøres på alle rader i data-tabellen med angitt paramid, uansett typeid. Noen kontroll-script er designet for kun å kjøre på bestemte typeid. Misvisende og feilaktig flagging av data. | Bugzilla: 1200 Problemer med QABase etter siste Kvalobsoppdatering. | Feilen ble introdusert i versjon oktober 2007 (?) |  |
| 1 | 30 | BM 0,5 dv | Flyt ut av Kvalobs | Kv2kl og kv2klgetdata må tolke kv2klima_filter | Feil tolking av ”fra og med” og ”til og med” fra kv2klima_filter Utvide til å ta hensyn til minuttnivå Mulighet for å skille mellom positiv og negativ typeid | Bugzilla: https://kvoss.bugs.met.no/show_bug.cgi?id=1179 | Testversjon på nashi mot KD2 testbasen. Verifiseres på nashi før drift på euros og taifun. Fortsatt litt feil. ÅMV jan-08 Sette opp mot DVH10 |  |
| 1 | 31 | BM | Flyt ut av Kvalobs | Ikke overensstemmelse mellom kvalobs og kv2klima | Det er problemer med oppdatering av data på klimasiden. Data som ikke blir oppdatert blir lagt i filen kv2kl.dat. | https://kvoss.bugs.met.no/show_bug.cgi?id=1091 | Det er gjort et forsøk på rette den, men det må testes på en Oracel database. Vil prøve å teste det ut på kd2. |  |
| 1 | 32 | BM 5 d | Flyt ut av Kvalobs | kvServiced2, persistente subscribere | For å få en enklere implementasjon av abonnenter av data fra kvalobs, er det ønskelig at kvalobs vet hvilke data en abonnent ønsker. Abonnenten kvitterer for mottatte data. Data det ikke er kvittert for vil bli sendt på nytt. Hvis abonnenten ikke er oppe når data forsøkes sendes, vil kvalobs prøve å sende dataene over når den kommer opp igjen. Dette vil sikre at abonnenter som ønsker komplette data får det. I dag er det slik at hvis for eksempel KlimaDB har vært nede i en periode, vet vi ikke om det er blitt hull i overføringen av data fra Kvalobs. Implementasjonen vil kreve endringer i CORBA grensesnittet. |  | Vi erfarer glipp i overføring av data fra Kvalobs. Ferdigstille kvServiced2 Vil ”huske hva som er overført” |  |
| 1 | 43 | BM | Flyt inn i Kvalobs | Innlegging av korrigerte meldinger | Hvis en melding kommer inn på nytt, f.eks. en SMS meldingstype 2, vil tidligere melding overskrives, men ikke for 'kan-komme'-parametere som kun var med i opprinnelig melding. Dette er ikke holdbart: korreksjonen kan bestå i at en parameter er blitt utelatt og da må vi sørge for at denne parameteren slettes eller forkastes i Kvalobs. Men se også Oppdatering av enkelte elementer i en observasjon for den motsatte problemstillingen! Kritisk! Blanding av opprinnelige og korrigerte obser oppstår. | Bugzilla: 941 Innlegging av korrigerte meldinger |  |  |
| 1 | 60 | BM 1 uv | Dekoding | Snødybde og snødekke | Alle stasjoner med type 302, 306 eller 308 sender meldinger med blanke felt for SA og SD når det ikke er snø på bakken. Klima-div ønsker SA=-1 og SD=-1 i Kvalobs i dette tilfellet. En nærliggende løsning er å koble dekoder og obs_pgm. | Mail: SV: obs_pgm & SA,SD (Per-Ove Fri, 30 Sep 2005 18:36:29) Bugzilla: 904 Inkonsekvens i snøkodingen (SA/SD/EM) i flere meldingstyper | Utført Verifisering pågår. Midlertidig versjon mot config filer, gir problemer for stasjoner med flere typeid som har SA-elementet (308/330) Fullføre versjon mot obs_pgm | Des 07 – Feb 08 Feb 08 |
| 1 | 70 | PE | QC2 | QC2- romkontroll og interpolering | QC2: fordeling av oppsamlet RR_24, romkontroll og interpolasjon. QC2 skal implementeres som en separat demon. Kritisk å få til god automatisk fordeling av nedbøroppsamøling som første skritt. |  | Pågår utvikling av prototyp. Spesifikasjon av flaggsetting startes av Lars og Jostein. | Aug 07 – Mar-Apr 08 |
| 1 | 80 | KJ | QC1 | Nye metadata for QC1 | Lars har kommet med nytt forslag til beregning av metadata for QC1. Dette innebærer også at QC1-algoritmene må endres. | Mail: Metadata for QC1-1 (Lars 14. august 2007) | Beregning av metadata pågår. Implementering av algoritme venter. | Des – Feb 08 |
| 1 | 95 | NOL BN KJ PS | HQC | Maritim HQC ved VV | Etablere maritim HQC i Bergen. Utvide antall elementer som dekodes for DF22 |  | Dataflyt er verifisert fram til og med DVH. Oppsett og testing av HQC utført. Opplæring pågår. Utvidelse av antall elementer pågår | Feb 08 Feb – Apr 08 |
| #### 1 | #### 160 | OB | #### Datafangst | #### Sikre datafangst fra utomatstasjoner | Det erfares hyppig svikt i datafangst fra SMS-type 11. Det erfares av og til sammenbrudd i datafangst hos teleleverandør. IT-operatører mangler verktøy for å sikre datafangst ved etterspørring. |  | Ola jobber med en systemforbedring for SMS-11. Testing pågår uke 5. Verktøy for operatører er uavklart, men behovet meldt til Obsdiv | Jan – Feb 08 |
| 1 | 403 | BM | Software og Hardware | Porting av Kvalobs til etch | Porting av Kvalobs til etch (dvs flytting av Kvalobs fra warm/cool til breeze/murky) |  |  |  |
| 2 | 12 | VB | Aggregator | Aggregere i ettertid | Behov for å kjør aggregering i ettertid. Utgave av aggregator/skript for en gitt periode, gitte elementer (eller "alle") gitte typeid (eller "alle"), gitte stasjoner (eller alle).Programmet må kunne ha en "fornuftig" kjøretid – spesielt i Histkvalobs må den kunne kjøre raskt. Ikke lagre aggregert verdi hvis HQC har rettet aggregert verdi – skal det være default??? |  |  | Mar 08 |
| 2 | 23 | BM VB | qaBase | level og sensor | Stasjoner med sensorer som ikke måler i standardhøyde eller som har flere sensorer som måler samme parameter, blir ikke behandlet tilfredsstillende i Kvalobs i dag. Vi kan ikke sette dette så lavt på prioritetslisten som antydet i mail-lenken, idet vi har en avtale med ITAS om å kvalitetskontrollere deres data. Kritisk for level-kontroll: Kontrollerer for eksempel DD i 25m. høyde mot FF i 10m. høyde, og vise versa. Kan per i dag bare håndtere 1 sensor per stasjon. | Mail: level & sensor, oppsummering (Pål 05/10/2005 09:36 AM) | For den ene stasjonen vi har som leverer level > 0, er det utarbeidet egne sjekker. For sensor sliter vi med at Autoobs ikke klarer å sette på ønsket sensornummer. Vi må trolig vente på st-info-sys for å få løst dette problemet, eller alternativt la Kvalobs sette på ønsket sensornummer (på tvers av typeid) vha egne konfigurasjonsfiler. |  |
| #### 2 | #### 26 | VB | #### qaBase | #### Kontroll av korrigerte og aggregerte verdier mangler | Det er ikke tenkt grundig nok igjennom hva som bør gjøres videre i kontrollene etter at en verdi først er blitt korrigert. Spesielt i flaggsettingen der hvor en og samme parameter sendes gjennom kontrollsystemet mer enn en gang. Kontroll av aggregerte verdier må i første omgang arve flagg fra grunnlagsverdier, deretter egne flagg for kontroll av verdiene? Svakhet at aggregerte verdier ikke flagges i dag, og heller ikke kontrolleres. Flagging av aggregerete verdier, arve flagg fra grunnlagsdata | Mail: Subject: Kontroll av korrigerte verdier (Pål Wed, 16 Nov 2005 13:57:54) | qaBase er endret slik at meldinger fra HQC og kvAggregatoren ikke blir kontrollert, kun bruksflagg blir satt. En arbeidsgruppe bestående av Vegard, Gabriel og Lars jobber med ny design for flaggsetting i qaBase. Det er besluttet å sende inn 'original' til testene, ikke 'corrected'. Vegard jobber med refaktorering av qaBase??? Se oppgave 150 |  |
| 2 | 33 | ÅMV BM GK ØL | Flyt ut av Kvalobs | Overføring av text_data til KlimaDB | Det er behov for å overføre tabell text_data fra Kvalobs til Klima. Dette bør være en ren kopi av tabellstruktur, med automatisk overføring til Klima ved innlegging av nye rader i Kvalobs. I text_data ligger alle spesiell-meldinger som observatører sender inn. Viktige meldinger som påvirker kvalitet. Melding om ferie etc. I første rekke er det Obsdiv som har behovet, men også Klimadiv – hvis vi ikke får en løsning via automatiske meldinger fra KRO. |  | Tabellen må etableres i Klima (Åse), og overføringsprogram må lages (Børge). |  |
| 2 | 36 | BM 3 d | Flyt ut av Kvalobs | Kvsynopd | Med endringene foreslått under vil det være mulig å benytte infrastrukturen i kvsynopd i andre sammenhenger, jfr en forespørsel fra svenskene. Endringene vil også i vesentlig grad lette debugging av SYNOP problemer. * refaktorere slik at filteret kjøres når data hentes ut fra cachedatabsen for å lage SYNOP og ikke når data legges inn i cachedatabasen. * Endre datatabellen i cachedatabasen til også å ta vare på dataflaggene (control- og useinfo). |  |  |  |
| 2 | 71 | PE | QC2 | QC2-diptest | Dip-testen. Sterkt behov for diptest på timedata |  | Bør lages vår 2008 | Apr 08 |
| 2 | 72 | PE | QC2 | QC2-tidsserieinterpolering | Interpolere timevise data. Qubic Spline, Akima. Inntil 50% mangler ???? for 24 timer ???? |  | Bør lages vår 2008 | Mai 08 |
| 2 | 90 | KJ | HQC | Dataliste: Vær | Trenger en datalist ”Vær” som gir en komprimert observasjonsliste etter spek fra HQC-rutine. Må kunne rette i lista. Sterkt ønsket funksjon. |  | Visningsversjon er laget. Rettefunksjon gjenstår | Juni 08 - |
| 3 | 25 | BM | qaBase | Forbedre html-loggene | Html-loggene på /metno/kvalobs/var/log/html inneholder detaljert logging av kontrollene utført i QaBase for hver enkelt stasjon, men går bare 6 timer tilbake i tid, og blir overskrevet hvis en ny melding kommer inn. Det er ønskelig at html-loggene er fullstendige og går flere dager tilbake i tid. Vesentlig plass kan spares ved å ikke skrive ut kildekoden for hver kontroll som utføres. Likevel bør html-loggene legges på egen partisjon, for ikke å risikere å fylle opp samme disk som resten av Kvalobs benytter. |  | Hindring av overskriving er satt i drift oktober 2007. Bør ta ut kildekode fra logg. Loggen blir i dag uoversiktlig. Sinker debugging. |  |
| 3 | 40 | PE | Flyt inn i Kvalobs | Overvåkning av rejectdecode | Det er ønskelig at operatørene får beskjed hver gang en manuell norsk observasjon forkastes av dekoderne, slik at de kan ta kontakt med observatøren, og få observatøren til å sende inn korrigert melding snarest mulig. Synop brukes som reserveløsning for å få inn forkastede data – dette skaper trøbbel i HQC og overføring til Klima, med manuell behandling. | Mail: RE: Norske observasjoner som blir forkastet av dekoderne (Per-Ove 15. mars 2007) |  |  |
| 3 | 42 | BM | Flyt inn i Kvalobs | #### Oppdatering av enkelte elementer i en observasjon fra Klima - uten at hele observasjonen overskrives (slettes) når data flyter tilbake til Klima | I dag må ALLE 'skal-komme'-elementene i en observasjon - for en typeid - sendes inn i Kvalobs for å unngå at missingfunksjonen aktiveres. Sendes kun enkelte elementer, så blir eksisterende ('skal-komme') data i Klima overskrevet av manglende data. Det bør være mulig å sende inn fra Klima til Kvalobs for å oppdatere ENKELTE elementer i en observasjon. Eksempel: Forskerne har interpolert en lengre tidsserie for et element for en stasjon fordi originalverdiene er feil. Det er umulig å sende dette inn i Kvalobs i dag fra Klima. | Bugzilla: 970 Må endre klima2kv innlasting - overskrivingsproblem i Klima |  |  |
| 3 | 63 | BM | Dekoding | Meldinger med feil tidsstempling må endres til riktig obstime eller forkastes. Mangler for visuelle værstasjoner | Dekoderne bør oppdage meldinger hvor tidsstemplingen åpenbart er feil (f.eks. når dagen som er oppgitt er i morgen) og enten endre til riktig obstime eller forkaste til rejectdecode. Gabriel har laget et forslag til hvordan dekoderen bør behandle meldingenes tidsinformasjon. PIO-stasjoner og nedbørstasjoner er spesielle problemområder. Trolig bør det legges inn i HQC mulighet til å se meldingene som forkastes til rejecdecode pga feil tidsstempling, og å kunne sende meldingen inn i Kvalobs igjen med rettet tidsstempel. | Mail: Subject: SV: Detektering av mulig feil tidsstempling av observasjoner (Pål 19. april 2005) Bugzilla: 882 Tidsstempling i dekodere (spesielt SMS-2) | Skal være løst for SMS-2: Smsedit viser data fra SMS-filer, fra kvalobs eller fra rejectdecode. Tilsvarende funksjon for visuelle værstasjoner savnes sterkt fra Obsdiv! |  |
| 3 | 92 | KJ | HQC | #### Riktig flagging i datalista | Det må bli mulig å flagge riktig i datalista ved rettelser. |  | Lars har laget spesifikasjon. |  |
| 4 | 35 | BM | Flyt ut av Kvalobs | Synopstrøm som stopper opp | Enkelte ganger har det skjedd at synopstrømmen fra Kvalobs til Norcom har stoppet helt opp. Dette er midlertidig løst ved en cronjobb som jevnlig sjekker om så har skjedd og i så fall gir IT-operatørene beskjed om å restarte kvsynopd. En ny versjon av kvserviced er klar (testing gjenstår) som høyst trolig vil eliminere dette problemet permanent. |  | Løst??? |  |
| 4 | 44 | VB | Flyt inn i Kvalobs | Retting av feil uten å sende inn på nytt (SMSedit) | SMSedit er et program for å rette sms-observasjoner etter de er mottatt ved met.no, uten å måtte sende inn på nytt fra stasjonen. Det er utviklet for meldingstype 2, men det er ønske om at dette også skal kunne benyttes for meldingstype 8 og 12. Høyt prioritert fra Obsdiv og Klimadiv. Viktig funksjon – sparer mas mot observatører om å sende inn på nytt – spesielt når det skyldes at feilen ligger på met.nos dataflyt. |  | Har god mal i funksjonen for SMS-2. Mest effektivt at VB bygger videre. |  |
| 4 | 81 | BN | QC1 | Nye sjekker | Det må lages sjekker for paramid 47-49, 73-80, 95, 127, 227 og 250. |  | 47-49 og 73 har fått grenseverdisjekk (april 2006). |  |
| #### 4 | #### 91 | VB | #### HQC | #### Flagging og nær sanntids-håndtering av svært mistenkelige data. | Svært mistenkelige data som er ekstra uheldig om går ut fra met.no hvis de er feil (gjelder spesielt temperatur og nedbør) bør ikke gå ut i synop, men heller forkastes av Kvalobs i første omgang, for evt å sendes senere som CCA hvis funnet OK. Lars og Gabriel må bli enige om prosedyren for utelukkelse. Vi må finne en metode for å varsle Salen om slike svært mistenkelige verdier, og Salen må være i stand til å korrigere i Kvalobs. Viktig funksjon for håndtering av svært synlige feil eller svært interessante ekstremer. | Mail: Subject: RE: Svært mistenkelig eller forkastet (Gabriel Tue, 7 Jun 2005 14:53:13) Bugzilla: 900 Svært mistenkelige eller forkastet | QC1-9 implementert for å kunne forkaste verdier som flere sjekker har funnet svært mistenkelige. VA (Salen) har sagt seg villig til å overta ansvaret for avislistene fra IT-operatørene. |  |
| 4 | 93 | KJ | HQC | #### Prioritering av typeid i dataliste | Det må bli mulig å slå av prioritering av typeid i datalista for å kunne se alle typeid (f.eks. synopmeldinger gjennom Kvalobs) |  |  |  |
| 5 | 34 | BM | Flyt ut av Kvalobs | (Re)pushing av data over til KlimaDB | Det hender at vi ønsker å endre direkte i Kvalobs-databasen ved SQL-statements, fordi dette er den klart enkleste måten å få til enkelte typer endringer på (det er ikke alt som er like lett å få til i HQC). Imidlertid vil data da ikke automatisk bli pushet over til for eksempel KlimaDB eller bli behandlet på nytt av Agregatoren. Det ville være svært hendig om vi hadde et eget frittstående program hvor vi kunne be om at utvalgte data ble pushet over til alle program som 'lytter til' Kvalobs. Manglende funksjonalitet som gir betydelig load på dataoverføring (må ta alt for å være sikker), og MYE arbeid med å starte dataflyt manuelt. | Bugzilla: 940 Program for (re)pushing av data over til KlimaDB |  |  |
| 5 | 37 | BM | Flyt ut av Kvalobs | BUFR-encoder | Lage BUFR-enkoder i Kvalobs. Pål har laget et eksempelprogram i C hovedsaklig for å vise hvordan Fortran-biblioteket libemos (som inneholder rutiner for dekoding/enkoding av BUFR) kan kalles fra C. Bør ta sikte på å ha en BUFR-enkoder ferdig i løpet av høsten. |  |  |  |
| 5 | 82 | VB BN | QC1 | Mer detaljert melding fra kontrollskript til cfailed | Det må gis mer detaljert melding fra kontrollskript om hva som er årsaken til at en test slår ut. I dag opplyses bare om hvilken test som slår ut (i cfailed). Svakhet for HQC. Får ikke i klartekst hva som er galt i obsen. | Mail: Re: Checker - presisjon feilmelding. Hvordan implementere (Audun 05/23/2005 02:19 PM) | Melding om hvilken del av en større algoritme/sjekk som slo ut kan nå sendes ut i den vanlige returvektoren med nøkkel "subcheck". Gjenstår å ta denne muligheten i bruk i kontrollskriptene. Viktigere ser det ut til å være å få delt opp skript hvor det er mulig å få samtidige utslag i mer enn en test. "geok-skriptet" er blitt delt opp. For det andre virkelig store skriptet: QC1-200 ser det ut til at behovet for mer detajert melding allikevel ikke er til stede. |  |
| 6 | 83 | ØL BN | QC1 | Auromatisk retting | Endre noen sjekker i QC1-2 til å rette automatisk, f.eks. N/CH |  | Forslag til sjekker (Zbigniew). Vurdering av konsekvenser (Zbigniew, Lars, Bjørn). |  |
| 7 | 61 | BM | Dekoding | Villobser | Observasjoner som ikke er forventet i følge observasjonsprogrammet er antakelig feil og burde vært forkastet. Skjer stadig at villobser kommer inn og ødelegger data. | Bugzilla: 902 "Villobser" - behandling av data som ikke er definert i Obs_pgm |  |  |
| 7 | 62 | BM | Dekoding | Oppsplitting av Autoobs/Comobs-dekoder | Autoobsdekoderen og Comobsdekoderen er i dag lagt i samme program. En oppsplitting vil gi et mer fleksibelt system. Flere av bugene rapportert i Bugzilla vil langt lettere la seg løse når dette er på plass. |  |  |  |
| 7 | 64 | BM | Dekoding | #### Dekoding av nye SMS-formater | Comobs-dekoderen må utvides til også å kunne dekode de nye SMS-formatene 20 og 42. |  | Utført. | Juni 07 ? |
| 7 | 65 | BM | Dekoding | 9999-data | Enkelte automatstasjoner leverer fra seg manglende verdier som 9999/999/99 etc. Disse blir lagt inn med denne verdien i original i data-tabellen; burde (?) vært lagt inn som -32767. | Mail: Useinfo (Lars, Tue, 20 Sep 2005 10:50:14) Bugzilla: 932 9999-data | Ukjent status??? |  |
| 8 | 100 | BM | Hist-kvalobs | Rutinemessig sletting av data i Kvalobs | I dag slettes data automatisk i Kvalobs etter 8 måneder. Samtidig lages den første i hver måned en back-up av data som står for tur til å slettes, for innlesning til Hist-Kvalobs. Det er et ønske fra Klima-div at disse to oppgavene synkroniseres, slik at vi ikke på samme tid har samme data lagret både i Kvalobs og Hist-Kvalobs. |  | Kan prioriteres lavt. Fungere på en måte i dag. |  |
| 8 | 170 | ? | Diana | Vise SMS-nedbørstasjoner i Diana | Gjennomføres i forbindelse med omlegging til BUFR-format for synoper? Eller tekstbasert? QC1-kontrollerte data fra Kvalobs (inkludert SMS-nedbør) |  | Samordnes med Metdiv |  |
| 8 | 300 | ? | Dokumentasjon | Dokumentasjon over til dokIT | Dokumentasjonen for Kvalobs finnes i dag på http://kvalobs, som html-filer sjekket inn i CVS. Det ville være en fordel å få lagt dette inn i dokIT i stedet. Dessuten er systemdokumentasjonen generert fra Doxygen i dag ikke allment tilgjengelig. Nødvendig for å bevege oss mot PriProd. | Mail: RE: kvalobs til dokit? (Vegard 21. mai 2007) |  |  |
| 8 | 301 | KJ | Dokumentasjon | Driftsdokumentasjon av HQC | Dokumentasjon av driftsmessige forhold med tilknytning til HQC. Arbeidet legges opp etter ”PriProd-standard” |  |  |  |
| 8 | 302 | KJ | Dokumentasjon | Systemdokumentasjon | Dokumentasjon av HQC-hovedprogram. Dokumentasjonen skal inneholde overordnet beskrivelse av hver klasse + merknader for funksjonalitet |  |  |  |
| 9 | 120 | BM VB KJ | Ytelse | Treg Kvalobs, og treg innlesing i HQC ved store volum | Antall meldinger som Kvalobs behandler i dag ligger ubehagelig nær grensen for hva systemet ser ut til å tåle. Vi har hatt noen tilfeller av terminer hvor meldinger har blitt køet opp og levert ut fra Kvalobs svært forsinket. HQC opplever også problemer med at mange enkle forespørsler tar lang tid å få utført. Det bør tenkes ut måter å få Kvalobs (inkludert HQC) til å gå raskere. Kritisk for en del HQC-bruk (det er nødvendig å hente opp store datamengder) |  |  |  |
| 9 | 303 | HQC-gruppa | Dokumentasjon | Brukerdokumentasjon | Tilgang til dokumentasjon gjennom Hjelp-funksjon i HQC. Hva ønsker HQC-rutinen konkret av informasjon og på hvilken form? |  |  |  |
| 12 | 101 | BN TR BM | Hist-kvalobs | Historisk Kvalobs database | Database for historiske data og data som ikke er ferdig behandlet I Kvalobs. Mottar data fra Kvalobs før sletting der. Må etablere driftsansvar I Klimadiv. Må oppdateres med historiske metadata fra Stinfosys. Databasen må fortløpende oppdateres med ny versjon av Kvalobs. |  | HIST_KVALOBS på maskinen poriaz er opprettet og tatt i bruk. Gjenstår å lage historiske metadata. Fungerer, men mangler driftsrutiner |  |
| 12 | 110 | BM | Reserveløsning | Felles synopenkoder for Kvalobs og Autoobs | Hvis Kvalobs er nede, skal Autoobs ta over genereringen av synop. Imidlertid vil flere synoper da bli svært mangelfulle, ettersom det er mye funksjonalitet i Kvalobs sin synopenkoder som ikke finnes i Autoobs sin enkoder. Synopenkoderen i Autoobs bør derfor erstattes av synopenkoderen i Kvalobs. Bør være av interesse for Metdiv??? |  |  |  |
| 13 | 130 | ? | Datatyper og stasjoner | Utenlandske stasjoner | I alt 49 grensestasjoner ble 27 februar 2006 lagt inn i stasjonstabellen i Kvalobs, senere også i obs_pgm. Mariken har bestilt at de såkalte EWGLAM-stasjonene (i overkant av 400 stasjoner) kan gå via Kvalobs til Klimadb for verifisering av modellen. De parameterene hun er interessert i er NN, DD, FF, FX, RR_12, RR_24, PP, PR, TA, TD. Det er også ønske fra den nye værportalen om at alle utenlandske synop vi mottar blir videredistribuert til KlimaDVH via Kvalobs. Kvalitetskontroll er ikke påkrevet, heller ikke lagring ut over et par dager. |  | Uklart hva som skal gjøres videre. Foreløpig nøyer vi oss med disse få stasjonene for intern bruk. |  |
| 20 | 400 | BM | Software og Hardware | Oppgradering av PostgreSQL | Det er kommet mange nyere versjoner av PostgreSQL enn den som benyttes i Kvalobs i dag. Det er ønskelig å oppgradere for å få bedre ytelse og dra nytte av bugfix. Men aller først må vi ha klart et opplegg for oppgradering av databasen som er rimelig rask og sikker. |  |  |  |
| 20 | 401 | Servergr | Software og Hardware | Ny maskin? Ny versjon av OP? |  |  |  |  |
| 20 | 402 | ? | Software og Hardware | Ny versjon av Qt? | Ny versjon av Qt er lagt ut i DIANA Konsekvenser for HQC? |  |  |  |
| 30 | 131 | ? | Datatyper og stasjoner | Metar | Dekoder for metar er laget og testet, men metar blir i dag ikke lagt inn i Kvalobs. Det er ønske om at metar skal inn. |  |  |  |