Hva skal gjøres i løpet av Kvalobs prosjektet 2010?

Versjon 2009-12-07 (user stories)

Nr.	Akt.	Oppgave	Est.	Personer	Ans	TODO ref.	Del.	Est./Status
1	1.1	Parametrisere aggregeringsfunksjonen på type datasett.	15d	VB	SA	14	1	15,0
2	1.1	Aggregere flere nye elementer (døgnverdier), og redusert lufttrykk P0.	20d	VB, LA, POK	SA	13	3	FIXED
3	1.1	Å kunne kjøre aggregator i ettertid fra skript (med høy respons - for Histkvalobs)	5d	VB, POK	SA	12	2	2,5
4	1.1	Tilegne kvalitetsflagg, ”useinfo”, til aggregerte verdier.	7d	VB, LA, JM, POK	SA	17	4	FIXED
5	1.1	Rette kjente bugs i flagging ved aggregering.	5d	VB, POK	SA	15	2	FIXED
6	1.2	Rette kjente bugs i dekodere.	5d	BM	SA	62, 66, 67	1	RESOLVED?
7	1.2	Å kunne skille offisielle data og test-data basert på informasjon fra Stinfosys.	5d	BM	SA	68,153	1	5,0
8	1.3	All datainput skal være transaksjoner. Sletting må gjøres før oppdatering.	10d	BM, VB	SA	43,44	2	RESOLVED?
9	1.3	Varselfunksjon hos IT-operatør ved forkasting av hele observasjoner fra manuelle stasjoner.	5d	BM	SA	40	2	2,5
10	1.3	Hente modelldata fra WDB, konfigurerbar metode.	5d	BM,VB	SA	46	1	5,0
11	1.3	Tilpasse kv2klima for overføring av data til KRO, og at denne er 100% sikker	5d	BM	SA	38	1	FIXED
12	1.3	Legge kv2klima_getdata script på Kvalobs som overfører til 3stk KL-DB fra brukerforespørsel	1d	BM	SA	1	FIXED
13	1.3	Lage BUFR enkoder og dekoder. Rette feil i synop enkoder.	20d	BM, PS	SA	37	2	10,0
14	1.3	”Å huske hva som er sendt, og vite hva som må sendes om igjen”. Å sende data når kun flagg er endret.	10d	BM	SA	32,33	1	10,0
15	1.4	Refaktorering av qaBase. - Behandle data som har flere typeid for en og samme paramid. - Behandle data med flere sensorer og høydenivåer på samme stasjon og typeid.	60d	VB	SA	22,23,31	2	RESOLVED?
16	1.4	Vise tidspunkt for ny/siste skriving i ”original” eller ”corrected”. Implementerer endringer i spesifikasjonen av flagg, ”controlinfo”.	3d	VB	SA	29, 30	1	RESOLVED?
17	2	Nye metadata for grensesjekk tas i bruk.	3d	LA, GK	GK	80	2	TO BE DONE!
18	2	Evaluering av QC1 sjekker basert på flaggstatistikk for å fjerne støy generert av sjekkene. - Vurdere mulige automatiske korreksjoner.	10d	LA, JM, GK, SMHI	GK	83	4	2,5
19	2	Gjennomgå tidsserie-sjekkene for timevise automatdata (eks snødybde)	5d	GK	1	CHECK!
20	2	Rette sjekken av endring i posisjon av skip.	5d	TR	GK	84	1	5,0
21	2	??	GK	1	--
22	2	Endre QC1-9 til å ta direkte hensyn til modellverdier hvis QC1-4 sjekk slås av?	3d	GK	1	3,0
23	2	Implementere en sjekk som behandler dataverdier som signaliserer ”manglende dataverdi”.	1d	ØL, GK	GK	86	2	0,5
24	2	Nær sanntidsoppfølging av alvorlige feil etableres på værvarslingssalen.	5d	BM, LA, GK	GK	91	3	1,7
25	3	QC2 - Systemløsning for moduler etablert i testmiljø.	15d	PE, TR	PE	70	2	FIXED
26	3	QC2 - Fordeling av oppsamlet nedbør, testdrift	2d	PE	PE	71	1	2,0
27	3	QC2 - Romkontroll, testdrift (friskmelde mistenkelige fra QC1).	7d	PE	PE	1	7,0
28	3	QC2 - Interpolasjon av timesdata, testdrift	5d	PE	PE	73	1	FIXED
29	3	QC2 - Dippsjekk av times- og minuttdata, testdrift	3d	PE	PE	72	1	RESOLVED
30	3	QC2 - Sjekke konsistens mellom manuelle data og automat data som har ulik typeid (evt. ulikt stasjnr.)	5d	PE	PE	1	5,0
31	3	QC2 - Algoritme utvikling - kriging	7d	PE	PE	1	7,0
32	3	QC2 - systemutvikling	4d	PE	PE	1	FIXED
33	3	Akseptanse for QC2 metoder og flagging i Nordklim.	4d	PE, LA, SMHI	PE	76	3	?
34	3	Spesifisere Akseptansetest for QC2	3d	SA, POK	PE	77	2	FIXED
35	3	Utføre akseptansetest for QC2	5d	JM, POK	PE	2	2,5
36	4	HQC med Qt4 og på Ubuntu - Bug i animasjon av fjernmålte data	5d	KJ	POK	1	5,0
37	4	HQC - Ny dataliste som viser alle forekomster for utvalget i datatabellen (flere typeid for en stasj.)	5d	KJ	POK	1	FIXED
38	4	HQC - Ny dataliste som viser forekomster for utvalget i txt_data tabellen.	5d	KJ	POK	1	FIXED
39	4	HQC - Ny dataliste som viser forekomster for utvalget i reject_decode tabellen. (Løst i findmissing.)	5d	KJ	POK	1	RESOLVED?
40	4	HQC - WatchWeather. Generere rader som mangler i.h.h.t. Obs_pgm tabellen. (Løst i WatchRR)	5d	KJ	POK	1	?
41	4	Flytte den automatiske godkjenningsfunksjonen fra HQC til en egen QC2-kontroll(?) eller Combi-sjekk	5d	KJ, PE	POK	1	5,0
42	4	Evaluere HQC-applikasjonen (Hente erfaringer fra SMHIs HQC)	5d	SA, HQCrut, POK	POK	3	1,7
4	Findmissing og smsedit, ta hensyn til TOTIME i obs_pgm. Epost Pål 1.des-09.	2d	KJ	POK	1	TO BE DONE
43	5	Nødvendige endringer i flaggbehandling for å nedgradere alvorligheten i mistenkelige verdier. Redusere støy.	3d	GK, PS, LA, VB	PS	151	4	0,8
44	5	Spesifisere metode som skiller offisielle data fra test data.	5d	GK, PS, LA	PS	153	3	1,7
45	5	Implementere SMHIs ønske om å flagge mulig pågående oppsamling av nedbør.	1d	VB	PS	154	4	0,3
46	5	Spesifisere QC2-flagg i iterasjon med utvikling av QC2	3d	PS, LA, PE	PS	152	4	FIXED
47	6	Etablere et komplett testsystem på virtuell server. Viser inndata, dekoding, QC1, QC2, utdata og for applikasjonstesting.	15d	BM, PE, TR	TR	3	FIXED- DISPLAY to be done
48	7	Generell beskrivelse og systemdokumentasjon for metadata oppdatering	3d	TR	SA	300	1	RESOLVED?
49	7	Dataflyt til og fra Kvalobs - dokumentasjon	3d	BM	SA	1	RESOLVED?
50	7	Tabeller- endringer og dokumentasjon	1d	BM	SA	1	RESOLVED?
51	7	QC1 - div gjennomgang	1d	GK	SA	1	1,0
53	7	findmissing og smsedit - dokumentasjon	1d	VB	SA	1	FIXED
54	7	WatchWeather	1d	KJ	SA	1	1,0
55	7	watchRR	1d	VB	SA	1	1,0
56	7	HQC - brukerdokumentasjon	3d	KJ	SA	1	FIXED
57	7	Histkvalobs - oppdatere(rutiner) til ny Kvalobs programvare	1d	TR	SA	1	RESOLVED?
349	dager